## Slide 1: Digitales Lehren und Lernen am Hochschulstandort Hamburg
Eine gemeinsame Präsentation der staatlichen Hamburger Hochschulen und des MMKH
Workshop, 26.09.2014, Gästehaus des Senats

## Slide 2: Agenda
Strategische Zielsetzungen und konzeptionelle Ausrichtung (Prof. Dr. Knutzen)
Konkrete Maßnahmen und erste Umsetzungsschritte
  Governance (Dr. Göcks)
  Medienbildung/Qualifizierung (Prof. Dr. Bessenrodt-Weberpals)
  Support (Prof. Dr. Rupp)
  Content-Förderprogramm (Dr. Göcks)
  Technik (Prof. Dr. Knutzen)
Ressourcenbedarfe (Dr. Göcks)
Weiteres Vorgehen (Prof. Dr. Knutzen)

## Slide 3: Agenda
Strategische Zielsetzungen und konzeptionelle Ausrichtung (Prof. Dr. Knutzen)
Konkrete Maßnahmen und erste Umsetzungsschritte
  Governance (Dr. Göcks)
  Medienbildung/Qualifizierung (Prof. Dr. Bessenrodt-Weberpals)
  Support (Prof. Dr. Rupp)
  Content-Förderprogramm (Dr. Göcks)
  Technik (Prof. Dr. Knutzen)
Ressourcenbedarfe (Dr. Göcks)
Weiteres Vorgehen (Prof. Dr. Knutzen)

## Slide 4: 1. Zielsetzungen und Konzeption
- Bewältigung hoher Studierendenzahlen & zunehmender Vielfalt
- Steigerung d. Qualität v. Studium/Lehre
- Gewinnung der besten Köpfe
- Öffnung und Durchlässigkeit von Bildung
- Befähigung zum Digitalen Wandel
- Förderung der Innovationsfähigkeit
- Stärkung der Sichtbarkeit
Hochschule
Gesellschaft
Standort

## Slide 5: 1. Zielsetzungen und Konzeption
Hamburg Open Online University
Ideenskizze
Lehrprozesse
im Internet
Lernprozesse
im Internet

## Slide 6: 1. Zielsetzungen und Konzeption
Grundverständnis: Verbindung von Didaktik und Technik
* OER = Open Educational Resources
*

## Slide 7: 1. Zielsetzungen und Konzeption
Elemente der „enabling Technology“
Kommunikation und
Vernetzung
Projekt- und
Aufgabensammlungen
Open Educational Resources
Online OER-Bibliothek
Vorträge
Materialien
MOOCs
Management-
Tools
Literatur
Simulationen
usw.
Wissenschaftliche Aufgaben
und Projekte
- generiert durch Hochschulen
- generiert durch Nutzer
- fachlich sortiert
- curricular sortiert
- mit Nutzerbewertung
- mit Nutzerempfehlungen
Kommunikation und Vernetzung
zwischen Nutzern
- zwischen Nutzern und Hochschulen
Zusammenstellung von Teams
Betretung von Teams
Offene OER-Online-Bilbliothek
- OER generiert durch die Hochschulen
- OER generiert durch Nutzer
- bestehender Content als OER
- verlinkte fremde OER
- mit Nutzerbewertung
- mit Nutzerempfehlungen

## Slide 8: 1. Zielsetzungen und Konzeption
Online OER-Bibliothek
University
Kommunikation und
Vernetzung
Open
Projekt- und
Aufgabensammlungen

## Slide 9: 1. Zielsetzungen und Konzeption
Didaktische Settings:
Ergänzung zur Präsenzlehre

## Slide 10: 1. Zielsetzungen und Konzeption
University
Open
… greifen auf OER zu
… erzeugen ggf. weitere OER
Kommunikation und
Vernetzung
Vorträge
Materialien
MOOCs
Management-
Tools
Literatur
Simulationen
usw.
Online OER-Bibliothek
… erstellt
oder
verlinkt OER
… nutzt die Ergebnisse für die Lehrveranstaltung
… zertifiziert die Leistungen
… vernetzen sich untereinander und organisieren ihre Arbeit
…betreut die
Arbeiten
online
…gibt den Studierenden in Ergänzung zu Präsenz-veranstaltungen passende Aufgabenstellungen
Projekt- und Aufgaben-sammlungen

## Slide 11: 1. Zielsetzungen und Konzeption
Didaktische Settings:
Online-Problem-Based-Learning
(Citizen Science)
Finke, Peter: Citizen Science.
Das unterschätzte Wissen der Laien. oekom, 2014

## Slide 12: 1. Zielsetzungen und Konzeption
…
betreut
die
Arbeiten
erstellt oder
verlinkt OER-Elemente
Open
University
Kommunikation und
Vernetzung
Vorträge
Materialien
MOOCs
Management-
Tools
Literatur
Simulationen
usw.
…erstellt und
sortiert Aufgaben
… wählen Aufgabe aus
Online OER-Bibliothek
… vernetzen sich mit anderen
… nutzen für die Bearbeitung die Bibliothek
…bekommt die Ergebnisse,
zertifiziert die Leistungen
Studieninteressierte
…erstellen
…bewertet,
modifiziert ggf.
…erstellen
Aufgabe
OER
…bewertet,
modifiziert ggf.
Projekt- und Aufgaben-sammlungen

## Slide 13: 1. Zielsetzungen und Konzeption
Weitere didaktische Settings:
Nutzung von OER in der Lehre
Nutzung von OER in der Weiterbildung
Praxisergänzungen zu Theorievorlesungen
xMOOC / cMOOC
Vorlesungsaufzeichnungen in OER
Blended Learning-Angebote der Unis
Web-Based-Training der Unis
Mikro-Learning-Einheiten für die Studierenden
…

## Slide 14: Agenda
Strategische Zielsetzungen und konzeptionelle Ausrichtung (Prof. Dr. Knutzen)
Konkrete Maßnahmen und erste Umsetzungsschritte
  Governance (Dr. Göcks)
  Medienbildung/Qualifizierung (Prof. Dr. Bessenrodt-Weberpals)
  Support (Prof. Dr. Rupp)
  Content-Förderprogramm (Dr. Göcks)
  Technik (Prof. Dr. Knutzen)
Ressourcenbedarfe (Dr. Göcks)
Weiteres Vorgehen (Prof. Dr. Knutzen)

## Slide 15: 2a. Governance / Stifterverbandsantrag
- Schaffung einer gemeinsamen Idee als Basis für eine Digitalisierungsstrategie
- Sichtbarkeit für das Hamburger Konzept
- Vernetzung und Ressourcen
- Lernendenzentrierung & -vernetzung
- Übergreifend & offen f. neue Zielgruppen
- Nachhaltigkeit durch Ganzheitlichkeit
- Verbundantrag aller HS & MMKH (LoI)
- Konsortialführung durch die TUHH
- Projektleitung Prof. Knutzen & Dr. Göcks
Zielsetzungen
Leitgedanken
Struktur

## Slide 16: 2a. Governance / Weitere Schritte
1. Einreichung des Stifterverband-antrages Ende September
2. Ausarbeitung einer hochschul-übergreifenden Digitalisierungsstrategie auf Basis des Antrages
3. Paralleles Anstoßen der ersten Umsetzungsmaßnahmen
4. Schaffung der notwendigen Rahmen-bedingungen zur Realisierung des ganzheitlichen Ansatzes

## Slide 17: 2b. Qualifizierung / Konzept
Freie und Hansestadt Hamburg
Notes: Ziel der Qualifizierung
Als institutionelle und standortspezifische Ziele sind u.a. zu nennen: 1. die Profilierung von Hamburg als Hochschulstandort 2. Verringerung der Studienabbrechendenquote – durch qualitativ hochwertige Lehre mit digitalen Medien
Ziel der Qualifizierung ist der Erwerb der Kompetenz insbesondere die eigene hochschulische Lehre und die Lehre im Fach/Fachbereich mit digitalen Informations- und Kommunikationsmedien didaktisch kohärent zu gestalten, sodass die Potentiale der digitalen Medien (z.B. Berücksichtigung der Heterogenität der Studierenden, Distribution von Lernmaterialien, Unterschiedliche Repräsentationsformen), also insgesamt eine Optimierung der Lernprozesse der Studierenden sowie deren kritische Reflexion erreichbar werden.
Die Umsetzung, Implementation und Evaluation kann unter Ausnutzung der zentralen und dezentralen organisatorischen und technischen sowie medien- und hochschuldidaktischen Infrastruktur selbständig durchgeführt werden.

## Slide 18: 2b. Qualifizierung / Zertifikat

## Slide 19: 2b. Qualifizierung / Angebot
Hamburger
Zertifikat
Digitale Medien
& ihre
Didaktik
Frankfurt
projektbegleitend
vor Ort
virtuell
angebotsorientiert
bedarfsorientiert
obligatorisch + alle
freiwillig + gezielt
ausbildend
gratis
kostendeckend
fachsystematisch
lernsystematisch
one size fits all
curricular gestuft
fachspezifisch
interdisziplinär
individuell
teamorientiert
Hamburg
Utrecht
Freiburg
Oldenburg
Bremen
Osnabrück
Thüringen
Paderborn
...
Göttingen
Braunschweig

## Slide 20: 2c. Support
Hamburger Content
neue Ideen und Konzepte
OER
made in Hamburg
externer Content
Professionelles Design
Entwicklung
erweiterte zentrale
und dezentrale
Supporteinheiten
Didaktische
Beratung
Programmierung
Videoproduktion
Medientechnik
Creative Commons Lizensierung
Auf- und Ausbau von Supportstrukturen/-angeboten:
Ressourcenbedarf:
Vor allem Personal aber auch Sachmittel für erweiterte technische Ausstattung
standardisierte
Vorlagen
Notes: y

## Slide 21: 2d. Content-Förderprogramm
Ziele und Rahmenbedingungen des Förderprogramms:
was gibt es schon, um vor allem neue und zielbezogene Themen/Projekte zu fördern
keine fachlichen Einschränkungen, aber OER-Anforderung und didaktische Qualität
alle Hochschulen nach Antragsqualität und 2-stufigen Verfahren
Förderlinie 1
(neue OER-Contents mit ca. 750T/a)
Förderlinie 2
(OER-Fähigkeit beste-hender Inhalte, 250T/a)
Förderlinie 3
(Betreuungsleistungen für innovative didakt. Settings, 300T/a)
Förderlinie 4
(Curricularkonzepte, 100T/a)
Stufe 1: Fachliche Vorauswahl durch Fakultäten/Fachbereichen/SB:
Kriterien: Fachliche Beurteilung des NEUEN bzw. OER- zu erweiternden Contents, Reichweite des Angebotes, medialer (Mehr-)Wert bzgl. des konzeptionellen Einsatz
Stufe 2: Auswahl durch Gremium (BWF, VP-L, MMKH):
Formale Kriterien: Finanzielle Bewertung, z.B. OER-Fähigkeit bei entspr. Förderlinie
Förderung

## Slide 22: Web-Journal als hochschulübergreifende Plattform
Rahmenanforderungen:
Keine klassische Plattform, sondern vielmehr eine Enabler-Technology
Unabhängig und auf jedem Device (vor allem auch mobil) nutzbar durch offene Standards
Offene Architektur mit Basisfunktionalitäten – weitere Funktionen werden durch die Einbindung (Schnittstellen) von externen Tools ermöglicht
Einsatz unterschiedlichster didaktischer Settings (vor allem lernenden-, aber auch lehrendenzentriert)
Bereitstellung von offen zugänglichen und offen nutzbaren Contents (OER)
Förderung von Vernetzung, Kommunikation und Kollaboration (in Communities)
Zunächst kein zwingend physisches Content-Repository, sondern Referenzierung auf Content in bestehenden Lernmanagementsystemen
2e. Technik / Rahmenanforderungen

## Slide 23: Web-Journal als hochschulübergreifende Plattform
2e. Technik / Vorgehensmodell
Software
Softwarearchitektur
Lastenheft
Expertenbefragung
Anforderungs-analyse
Anforderungs-beschreibung
Entwurf / Design
Programmierung
Überprüfung
Wartung
Klassisches Modell:
Wasserfall- bzw. Spiralmodell
Innovatives Modell:
Lean / Agile Vorgehensweise
Analyse
Planung
Implemen-tierung
Design
Entwicklung
Test
Analyse
Planung
Implemen-tierung
Design
Entwicklung
Test
(...)
Projektverlauf

## Slide 24
2e. Technik / Entwicklungsschritte
Arbeitspaket 1:
Konzeption, Projektstruktur, Aufbau Entwicklungsteams und erste Visualisierungen des User-Interface
Zeit: Nov. 2014 – 1. Quartal 2015 Bedarf: 2,5 VZÄ + 50T€ Sachmittel
Arbeitspaket 4:
Didaktische Settings und Designs, Geschäftsmodelle
Zeit: 1. Quartal 2015 – 1. Quartal 2018 Bedarf: 2 VZÄ + 25T€ Sachmittel
Arbeitspaket 2: Arbeitspaket 3:
Auswahl/Entwicklung offener Architektur Enabling Technologies (Vernetzung, mit Datenbankmodell, Repositories, un- Kommunikation, Kollaboration usw.)
abhängiges, mobilfähiges User-Interface
Zeit: 1. Quartal 2015 – 1. Quartal 2018 Bedarf: 12-13 VZÄ + 250T€ Sachmittel

## Slide 25: Web-Journal als hochschulübergreifende Plattform,,,,,,
Mögliche Projektstruktur (breite Partizipation):
2e. Technik / Projektstruktur
,,,,,,,,
Projektleitung
(TUHH & MMKH)
Entwicklerteam HS 1
Entwicklerteam HS 2
Entwicklerteam HS n
Entwicklerteam MMKH
Lenkungsgremium (AG Digitales Lernen)

## Slide 26: Web-Journal als hochschulübergreifende Plattform
Notwendige jährliche Ressourcenbedarfe (Endausbau) in den Bereichen:
 |  | Personalbedarf (VZÄ) |  | Sachmittel
 |  | Hochschulen | Zentral | z.B. Ausstattung
Online-Portal / Technik | Entwicklung | 14-15 (2,5)* |  | 275T € (50T€)*
Medienbildung / Qualifizierung | Konzept und Koordination | ca. 1,3 Mio. |  | 
Support | Beratung/Unterstütz | 12 | 1 | 60T €
Content-Förderprogramm | Contenterstellung | - | 0,5-1** | 1 Mio. €
 | Betreuung | - | - | 400T €
3. Ressourcenbedarfe
* in Klammern die Angaben für das Vorprojekt „Arbeitspaket 1“ (Nov. 2014-1.Q. 2015
** zentraler Bedarf für Projektträgerschaft

## Slide 27: Web-Journal als hochschulübergreifende Plattform
Minimale jährliche Ressourcenbedarfe (in der Startphase) in den Bereichen:
 |  | Personalbedarf (VZÄ) |  | Sachmittel
 |  | Hochschulen | Zentral | z.B. Ausstattung
Online-Portal / Technik | Entwicklung | 8 / 520T € |  | 150T €
Medienbildung / Qualifizierung | Konzept und Koordination | 300T € |  | 
Support | Beratung/Unterstütz | 4 / 260T € | 1 / 65T € | 50T €
Content-Förderprogramm | Contenterstellung | - | - | 600T €
 | Betreuung | - | - | 
Gesamtkosten 2015 (Stellen ab Q. 2) |  | ca. 1,7 Mio. |  | 
Gesamtkosten 2016 |  | ca. 1,9 Mio. |  | 
3. Ressourcenbedarfe
* zentraler Bedarf für Projektträgerschaft

## Slide 28: Web-Journal als hochschulübergreifende Plattform
Hochschulübergreifende Projekte (Content-Förderung, begleitende oder zertifizierte Qualifizierung)
4. Weiteres Vorgehen / Vorprojekt
SoSe 2015
WiSe 2015
SoSe 2016
WiSe 2016
SoSe 2017
WiSe 2017
Hochschulspezifische Projekte (Content-Förderung, begleitende oder zertifizierte Qualifizierung)
User-Storys (Studien)
Zielgruppe: Studierende
Zielgruppe: Öffentlichkeit
Nov. 2014
User-Storys (Studien)
Zielgruppe: Studierende
Zielgruppe: Öffentlichkeit
User-Storys (Studien)
Zielgruppe: Studierende
Zielgruppe: Öffentlichkeit
Start!
Projektphase 1
Projektphase 2
Projektphase 3
Vollbetrieb
Zentral: Kommunikationsdesign AP 2 u. 3
Zentral: Technik und Modell AP 2 u. 3
Entwicklung und Umsetzung eines Geschäftsmodells AP 4
Rechtliche Regelungen
Kick Off - Hochschulen
HS-übergreifende Digitalisierungsstrategie
Ausbau
hochschulübergreifender Projekte (Content-Förderung, begleitende oder zertifizierte Qualifizierung)
Plattformkonzept AP 1
Ende des Vorprojektes

## Slide 29: 4. Weiteres Vorgehen / Vorprojekt
Ansätze für die Vorstudie:
User Story – Lehrende/-er
User Story – Studierende/-er
User Story – Studieninteressierte/-er
Fragen:
Wie können Online-Lehrformate etabliert werden?
Wie können Anreize gesetzt werden?
Welche Hilfestellungen werden benötigt?
Wie kann die „studierende Öffentlichkeit“ gewonnen werden?
Wie kann ein tragfähiges Geschäftsmodell aussehen?
…

## Slide 30: 4. Weiteres Vorgehen / Vorprojekt
Vorstudie
erstellt Aufgaben
Ordnet sie curricular
ein und stellt sie in die
Plattform.
Lehrende
Sucht oder erstellt
Materialien für die
Aufgabe
Verschlagwortet die
Materialien und stellt
sie in die
Online-Bibliothek
Prüft ggf.
die Ergebnisse
Zertifiziert die
Leistung und
vergibt ggf. LP
User Story: Lehrender erstellt Aufgaben und Materialien
Motivation?
Welchen Benefit haben die Lehrenden?
Bewerbung der Plattform
Softwarestützung beim Erstellen und Sortieren der Aufgaben
Qualitätsstandards?
Qualitätsstandards?
Rechtliche Bedingungen, Copyright etc.
Nutzungsrechte für „fremde“ (OER)-Inhalte
Softwarestützung bei der Suche nach Material
Softwarestützung bei der Verschlagwortung
Welchen Benefit?
Motivation?
Welchen Benefit?
Motivation?

## Slide 31: 4. Weiteres Vorgehen / Vorprojekt
Vorstudie
Studien-
interessierte
User Story: Studieninteressierte bearbeiten Aufgaben im Team
genaue Definition der Zielgruppe
regional?
international?
Akademiker?
Motivation?
Marketing für Plattform?
Wie findet man die „richtige“ Aufgabe?
Wie erfolgt die Bearbeitung der Aufgaben?
Online/offline/einzeln/in der Gruppe?
Tutorielle Betreuung?
Qualitätssicherung?
Zertifikatssystem?
Prüfungsorganisation?
rechtliche Bedingungen bei Anrechenbarkeit?
Finanzierung?
suchen Aufgabe und
wählt aus
wird vernetzt mit
einer Gruppe
bekommen detaillierte
Unterlagen zur
Bearbeitung
erarbeiten Ergebnis und tauschen sich mit anderen Gruppen aus
lassen sich prüfen und
erhalten Zertifikat - und
nehmen ggf. Studium
auf
Wie werden die Gruppen zusammengesetzt?
Gruppengröße?
regionale Zusammensetzung?
Homogenität?