## Tabelle1
| 2015 |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018
Aktivität | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Teilprojekt EMIL usebility
Ermittlung der konkreten Stärken und Schwächen von EMIL (Desktop und Mobile Anwendung) usebility test (MEILENSTEIN 1)
Ableitung eines Kriterienkatalogs für eine Optimierung von EMIL (MEILENSTEIN 2)
Vorgehensmodell festlegen und Pflichten- und Lastenheft definieren
Ausschreibung und Dienstleistersuche
Neugestaltung der user interfaces (Benutzeroberflächen) von EMIL) zur Erhöhung der Usebility (MEILENSTEIN 3)
Test und Optimierung der Neugestaltung (MEILENSTEIN 4)
Entscheidung Umsetzung
Umsetzung EMIL
Teilprojekt ERNA usebility
Ermittlung der konkreten Stärken und Schwächen von ERNA (Desktop und Mobile Anwendung) (MEILENSTEIN 4)
Ableitung eines Kriterienkatalogs für eine Optimierung von ERNA (MEILENSTEIN 5)
Neugestaltung der user interfaces (Benutzeroberflächen) von ERNA) zur Erhöhung der Usebility (MEILENSTEIN 6)
Test und Optimierung der Neugestaltung (MEILENSTEIN 6)
Umsetzung
Erweiterung des Funktionsumfangs der Systeme:
Automatisierte Gruppeneinteilung (MEILENSTEIN 7)
Einbindung der Bibliothekssysteme und ggf. Beluga (MEILENSTEIN 8)
Einbindung einer virtual classroom-Anwendung (Adobe Connect) als Plug-In (MEILENSTEIN 9)